## Мастер-план форума
№ | Этап | Блок / направление | Описание задачи | Срок готовности (относительно даты форума) | Ответственный блок / роль | Статус | Комментарий / примечание
1 | 1. Предстартовая подготовка | Концепция и стратегия | Анализ целевой аудитории: сегментация, потребности, ожидания от участия | до старта продаж | Маркетинг | Не начато
2 | 1. Предстартовая подготовка | Концепция и стратегия | Сформировать уникальное торговое предложение (УТП) и позиционирование форума | до старта продаж | Маркетинг | Не начато
3 | 1. Предстартовая подготовка | Концепция и стратегия | Утвердить рабочее название и дату(ы) проведения форума | до старта продаж | Маркетинг | Не начато
4 | 1. Предстартовая подготовка | Концепция и стратегия | Сформировать тему и основной посыл (ключевое сообщение) форума | до старта продаж | Программа / Маркетинг | Не начато
5 | 1. Предстартовая подготовка | Концепция и стратегия | Согласовать концепцию мероприятия, включая архитектуру мероприятия в целом | до старта продаж | Ивент | Не начато
6 | 1. Предстартовая подготовка | Финансы и бюджет | Разработать предварительную смету (бюджет) мероприятия | до старта продаж | Финансы | Не начато
7 | 1. Предстартовая подготовка | Финансы и бюджет | Сформировать предварительную финансовую модель форума, включая план продаж | до старта продаж | Финансы | Не начато
8 | 1. Предстартовая подготовка | Финансы и бюджет | Определить % билетов для бесплатного распространения и категории получателей | до старта продаж | Финансы / Отдел продаж | Не начато
9 | 1. Предстартовая подготовка | Финансы и бюджет | Рассчитать максимальную вместимость площадки для целей финансовой модели и планирования продаж | до старта продаж | Ивент / Финансы | Не начато
10 | 1. Предстартовая подготовка | Финансы и бюджет | Сформулировать техническое задание на приглашение бесплатных участников (критерии, условия) | до старта продаж | Отдел продаж | Не начато
11 | 1. Предстартовая подготовка | Финансы и бюджет | Определить этапы и график повышения цен на билеты (тарифная сетка по периодам) | до старта продаж | Финансы / Отдел продаж | Не начато
12 | 1. Предстартовая подготовка | Юридические вопросы | Актуализировать типовые формы договоров (с партнерами, подрядчиками, спикерами, модераторами) | до старта продаж | Юрист | Не начато
13 | 1. Предстартовая подготовка | Площадка | Сформировать и разослать запросы в отели / площадки / DMC-агентства | до старта продаж | Ивент | Не начато
14 | 1. Предстартовая подготовка | Площадка | Получить и сравнить сметы от подрядчиков площадки, оптимизировать смету | до старта продаж | Ивент | Не начато
15 | 1. Предстартовая подготовка | Площадка | Провести инспекционный визит на выбранную(ые) площадку(и) | до старта продаж | Ивент | Не начато
16 | 1. Предстартовая подготовка | Площадка | Выбрать площадку и подрядчика, согласовать условия сотрудничества | до старта продаж | Ивент | Не начато
17 | 1. Предстартовая подготовка | Площадка | Зафиксировать в договоре штрафные и аннуляционные санкции площадки | до старта продаж | Ивент / Юрист | Не начато
18 | 1. Предстартовая подготовка | Партнерства | Разработать партнерские (спонсорские) пакеты: уровни, состав, стоимость | до старта продаж | Отдел продаж / Маркетинг | Не начато
19 | 1. Предстартовая подготовка | Партнерства | Подготовить презентацию коммерческого предложения (КП) для партнеров | до старта продаж | Маркетинг / Дизайн | Не начато
20 | 1. Предстартовая подготовка | Партнерства | Сформировать базу потенциальных партнеров и целевой список контактов | до старта продаж | Отдел продаж / Маркетинг | Не начато
21 | 1. Предстартовая подготовка | Партнерства | Подготовить список компаний-«приманок» (якорных партнеров/участников для привлечения остальных) | до старта продаж | Отдел продаж / Маркетинг | Не начато
22 | 1. Предстартовая подготовка | Партнерства | Проработать возможность пакетных годовых партнерств (на цикл форумов компании) | до старта продаж | Отдел продаж / Маркетинг | Не начато
23 | 1. Предстартовая подготовка | Программа и спикеры | Выбрать подрядчика по работе со спикерами и программой (если привлекается внешний партнер) | до старта продаж | Программа | Не начато
24 | 1. Предстартовая подготовка | Программа и спикеры | Утвердить ключевые темы и архитектуру программы (количество и тематика сессий) | до старта продаж | Программа | Не начато
25 | 1. Предстартовая подготовка | Программа и спикеры | Сформировать пул желаемых спикеров-экспертов | до старта продаж | Программа / Маркетинг | Не начато
26 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Подготовить и согласовать план продаж | до старта продаж | Отдел продаж | Не начато
27 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Сформировать отдел продаж: подбор и найм персонала | до старта продаж | Отдел продаж | Не начато
28 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Разработать книку продаж (скрипты, базу возражений, презентация продукта, faq) | до старта продаж | Отдел продаж | Не начато
29 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Подготовить пакет раздаточных материалов (шаблоны писем, тексты для мессенджеров, презентации, КП) | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
30 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Настройка CRM: воронка, этапы, поля сделок, причины закрытия, роботы, подключены интеграции - почта, мессенджеры, телефония, создание документов | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
31 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Настроить телефонию - номера, запись звонков, интеграция с CRM | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
32 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Настроен сервис для e-mail-рассылок аутрич - домен, прогрев, шаблоны | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
33 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Разработана система мотивации - оклад, премии, проценты, KPI | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
34 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Разработана система мотивации - оклад, премии, проценты, KPI, писаны регламенты по скорости и качеству работы с клиентами | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
35 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Подготовлены чек-листы проверки качества работы менеджеров с клиентами - по ведению CRM, звонкам, переписке | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
36 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Проведено обучение менеджеров по техниккам продаж - отработаны скрипты, возражения | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
37 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Проведена аттестация менеджеров по продукту и продажам | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
38 | 1. Предстартовая подготовка | Продажи | Подготовить базу для аутрич и обзвона | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
39 | 1. Предстартовая подготовка | Маркетинг | Подготовить прототип сайта форума | до старта продаж | Маркетинг / Веб-разработчик | Не начато
40 | 1. Предстартовая подготовка | Маркетинг | Разработать поканальный план продвижения форума и медиабюджет | до старта продаж | Маркетинг | Не начато
41 | 1. Предстартовая подготовка | Маркетинг | Выбрать и законтрактовать подрядчика по маркетинговому продвижению | до старта продаж | Маркетинг / Юрист | Не начато
42 | 1. Предстартовая подготовка | Команда | Сформировать организационную структуру проектной команды и зоны ответственности по направлениям | до старта продаж | Ивент | Не начато
43 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Старт продаж билетов участникам | контрольная точка, за 4 месяца | Отдел продаж | Не начато
44 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Старт продаж партнерского участия / спонсорских пакетов | контрольная точка, за 4 месяца | Отдел продаж | Не начато
45 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Утвердить инфопартнера (при наличии) | за 4 месяца до форума | Маркетинг | Не начато
46 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Запустить комплиментарные (бесплатные) приглашения ключевых для форума людей | с начала продаж | Маркетинг | Не начато
47 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Запустить на постоянной основе спецпредложения (пакетные цены «1+1», маркетинговые преференции) | с начала продаж, далее на регулярной основе | Отдел продаж / Маркетинг | Не начато
48 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Привлечь аутстаф-агентства и амбассадоров для продаж (по агентской схеме, за % от продаж) | за 3 месяца до форума | Отдел продаж | Не начато
49 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Проработать привлечение статусного представителя ключевого партнера для VIP-присутствия на форуме | за 3 месяца до форума | Отдел продаж | Не начато
50 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Проводить еженедельный мониторинг выполнения плана продаж и сверку с финансовой моделью | на всем протяжении этапа, еженедельно | Отдел продаж / Финансы | Не начато
51 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Завершить регистрацию / продажу билетов | за 1 день до форума | Отдел продаж | Не начато
52 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Еженедельные собрания с разбором звонков | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
53 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Еженедельный контроль качества работы менеджеров по чек-листам | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
54 | 2. Продажи и орг. подготовка | Продажи и билеты | Обновлять книгу продаж по мере поступления новой информации, контроль раз в месяц | до старта продаж | Отдел продаж/Маркетинг | Не начато
55 | 2. Продажи и орг. подготовка | Партнерства | Контролировать выполнение обязательств по партнерским пакетам (логотипы, упоминания, места на стендах) | на протяжении этапа | Отдел продаж / Маркетинг | Не начато
56 | 2. Продажи и орг. подготовка | Программа и спикеры | Утвердить памятку спикера (регламент, требования к материалам, правила поведения на сцене) | за 8-9 недель до форума | Программа | Не начато
57 | 2. Продажи и орг. подготовка | Программа и спикеры | Утвердить программу (названия сессий и их описание) | за 8-9 недель до форума | Программа | Не начато
58 | 2. Продажи и орг. подготовка | Программа и спикеры | Утвердить кандидатуру модератора деловой программы | за 8-9 недель до форума | Программа | Не начато
59 | 2. Продажи и орг. подготовка | Программа и спикеры | Заключить контракт(ы) с модератором(ами) и спикерами, если участвуют за гонорар | за 8 недель до форума | Юрист / Программа | Не начато
60 | 2. Продажи и орг. подготовка | Программа и спикеры | Вести коммуникацию со спикерами, проводить брифы | на протяжении этапа, до 30 дней | Программа | Не начато
61 | 2. Продажи и орг. подготовка | Программа и спикеры | Завершить сбор информации о спикерах (фото, био, темы выступлений) | за 1 месяц до форума | Программа / Маркетинг | Не начато
62 | 2. Продажи и орг. подготовка | Программа и спикеры | Утвердить итоговую программу мероприятия для публикации и рассылки участникам | за 6 недель до форума | Программа / Маркетинг | Не начато
63 | 2. Продажи и орг. подготовка | Программа и спикеры | Утвердить базовый сценарий мероприятия, включая технический сценарный план для пультовой и команды и сценарии открытия/ключевых событий | за 10-12 дней до форума | Ивент | Не начато
64 | 2. Продажи и орг. подготовка | Программа и спикеры | Завершить сбор презентаций от спикеров | за 1 неделю до форума | Программа | Не начато
65 | 2. Продажи и орг. подготовка | Программа и спикеры | Провести итоговые организационные брифы по сессиям | за 4 дня до форума | Программа | Не начато
66 | 2. Продажи и орг. подготовка | Программа и спикеры | Направить спикерам напоминание с памяткой спикера | за 2 дня до форума | Программа | Не начато
67 | 2. Продажи и орг. подготовка | Маркетинг и коммуникации | Запустить и вести коммуникационную кампанию «подогрева» аудитории между регистрацией и форумом (email-цепочки, контент-план, анонсы) | на протяжении этапа | Маркетинг | Не начато
68 | 2. Продажи и орг. подготовка | Маркетинг и коммуникации | Опубликовать информацию о площадке и схему для участников (с учетом требований безопасности) | за 6 недель до форума | Ивент / Маркетинг | Не начато
69 | 2. Продажи и орг. подготовка | Маркетинг и коммуникации | Опубликовать список рекомендованных гостиниц для размещения участников и партнеров | за 6 недель до форума | Ивент / Маркетинг | Не начато
70 | 2. Продажи и орг. подготовка | Маркетинг и коммуникации | Разработать контент-план анонсов деловой программы и стендовой зоны в Telegram-канале форума на дни проведения | за 1 неделю до форума | Маркетинг | Не начато
71 | 2. Продажи и орг. подготовка | Маркетинг и коммуникации | Настроить мониторинг публикаций участников и партнеров о форуме в соцсетях и СМИ (анализ внешней среды) | за 1 неделю до форума | Маркетинг | Не начато
72 | 2. Продажи и орг. подготовка | Регистрация | Получить сметы и выбрать подрядчика по организации регистрации участников | за 10 недель до форума | Ивент | Не начато
73 | 2. Продажи и орг. подготовка | Регистрация | Сформировать техническое задание подрядчику по регистрации (этапы, сроки, формат QR-рассылки, размеры бейджей) | за 8 недель до форума | Ивент | Не начато
74 | 2. Продажи и орг. подготовка | Регистрация | Заключить контракт с подрядчиком по регистрации | за 8 недель до форума | Юрист / Ивент | Не начато
75 | 2. Продажи и орг. подготовка | Регистрация | Настроить автоматизированную систему бронирования переговорных комнат/слотов | за 6 недель до форума | Отдел продаж / Ивент | Не начато
76 | 2. Продажи и орг. подготовка | Регистрация | Подготовить финальные списки участников | за 2 дня до форума | Ивент / Отдел продаж | Не начато
77 | 2. Продажи и орг. подготовка | Площадка | Разработать и утвердить схему зонирования площадки | за 8 недель до форума | Ивент | Не начато
78 | 2. Продажи и орг. подготовка | Площадка | Разработать и утвердить альбом-схему площадки для участников и партнеров (визуальный гид) | за 6 недель до форума | Ивент / Дизайн | Не начато
79 | 2. Продажи и орг. подготовка | Площадка | Утвердить дизайн-решение по внутреннему оформлению площадки | за 6 недель до форума | Ивент / Дизайн | Не начато
80 | 2. Продажи и орг. подготовка | Площадка | Разработать концепцию навигационного оформления площадки | за 5-6 недель до форума | Ивент / Дизайн | Не начато
81 | 2. Продажи и орг. подготовка | Площадка | Запросить и согласовать мебель для сцены и общей зоны (у площадки или сторонних подрядчиков) | за 5 недель до форума | Ивент | Не начато
82 | 2. Продажи и орг. подготовка | Площадка | Просчитать и визуализировать сценический конструктив (задник сцены, стойка регистрации, пресс-волл) | за 5 недель до форума | Ивент | Не начато
83 | 2. Продажи и орг. подготовка | Логистика | Разработать и утвердить логистическую схему передвижения участников (включая трансфер и экскурсии) | за 4 недели до форума | Ивент | Не начато
84 | 2. Продажи и орг. подготовка | Логистика | Забронировать и арендовать транспорт (трансфер, шаттл на территории площадки) | за 4 недели до форума | Ивент | Не начато
85 | 2. Продажи и орг. подготовка | Логистика | Разработать сценарий экскурсионной программы | за 4 недели до форума | Ивент | Не начато
86 | 2. Продажи и орг. подготовка | Логистика | Подготовить памятку водителям и участникам: как добраться до локации — ссылка на карту и наглядная фотосхема (вид сверху, со стрелками) на случай отсутствия GPS | за 1 неделю до форума | Ивент | Не начато
87 | 2. Продажи и орг. подготовка | Логистика | Разработать и утвердить план рассадки (транспорт/зал) | за 3 дня до форума | Ивент | Не начато
88 | 2. Продажи и орг. подготовка | Питание | Разработать концепцию обеспечения участников питанием (приветственный кофе, кофе-брейки, фуршет) синхронно с расписанием программы | за 10 недель до форума | Ивент | Не начато
89 | 2. Продажи и орг. подготовка | Питание | Согласовать меню | за 4 недели до форума | Ивент | Не начато
90 | 2. Продажи и орг. подготовка | Питание | Провести тестинг меню (в рамках инспекционного визита) | за 5 недель до форума | Ивент | Не начато
91 | 2. Продажи и орг. подготовка | Техническое обеспечение | Составить техническое задание для просчета технического оборудования | при выборе площадки | Ивент | Не начато
92 | 2. Продажи и орг. подготовка | Техническое обеспечение | Получить смету и конфигурацию технических услуг от подрядчика | за 8 недель до форума | Ивент | Не начато
93 | 2. Продажи и орг. подготовка | Техническое обеспечение | Получить визуализацию сценического конструктива по согласованному ТЗ | за 5 недель до форума | Ивент | Не начато
94 | 2. Продажи и орг. подготовка | Производство материалов | Согласовать состав мерча и пакета участника | за 8 недель до форума | Маркетинг / Ивент | Не начато
95 | 2. Продажи и орг. подготовка | Производство материалов | Составить список носителей / контента для передачи в работу дизайнеру | за 10 недель до форума | Маркетинг / Ивент | Не начато
96 | 2. Продажи и орг. подготовка | Производство материалов | Отправить на печать баннерные и рекламные конструкции, элементы оформления помещений и улицы | за 1 неделю до форума | Маркетинг / Ивент | Не начато
97 | 2. Продажи и орг. подготовка | Производство материалов | Изготовить мерч, сувениры и подарки для всех категорий участников и гостей | за 8 дней до форума | Ивент | Не начато
98 | 2. Продажи и орг. подготовка | Производство материалов | Напечатать финальную версию программы и иных раздаточных материалов | за 8 дней до форума | Маркетинг / Ивент | Не начато
99 | 2. Продажи и орг. подготовка | Контент и визуал | Выбрать и согласовать фотографа, актуализировать стоимость услуг | за 6 недель до форума | Ивент | Не начато
100 | 2. Продажи и орг. подготовка | Контент и визуал | Выбрать и согласовать видеографа, актуализировать стоимость услуг | за 6 недель до форума | Ивент | Не начато
101 | 2. Продажи и орг. подготовка | Контент и визуал | Составить и согласовать с подрядчиком фото- и видеоплан с акцентами (ключевые точки съемки), включая точный тайминг перерывов программы | за 2 дня до форума (утверждение); бриф — на этапе финализации сценария | Ивент / Маркетинг / Программа | Не начато
102 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Составить файл ролей и зон ответственности команды на площадке | за 3 недели до форума | Ивент | Не начато
103 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Назначить ответственного менеджера по организации переговоров | за 1 месяц до форума | Отдел продаж | Не начато
104 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Утвердить регламент организации переговоров (управляемое и четкое решение по процессу) | за 4 недели до форума | Отдел продаж / Ивент | Не начато
105 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Разослать участникам фото ответственного менеджера по переговорам (для узнаваемости на площадке) | за 1 неделю до форума | Отдел продаж | Не начато
106 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Составить план-график работы команды на дни монтажа, форума и демонтажа, с контролем норм отдыха | за 1 неделю до форума | Ивент | Не начато
107 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Провести брифинг новых сотрудников команды с письменной фиксацией задач, темпа и качества работы, внешнего вида и стиля коммуникации | за 2 недели до форума | Ивент | Не начато
108 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Подготовить индивидуальные памятки для новых сотрудников команды | за 2 недели до форума | Ивент | Не начато
109 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Провести инспекцию площадки и протестировать путь участника силами команды | за 6 недель до форума | Ивент / Команда проекта | Не начато
110 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Разработать карту пути участника по каждому этапу форума «глазами гостя» | за 8 недель до форума | Ивент | Не начато
111 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Проработать решения по атмосфере и нетворкингу (форматы неформального общения, раскрепощение гостей) | за 4 недели до форума | Команда проекта | Не начато
112 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Проработать интерактивные форматы в стендовой зоне для партнеров | за 4 недели до форума | Маркетинг | Не начато
113 | 2. Продажи и орг. подготовка | Команда | Сформировать и наполнить «базу знаний» по мероприятию для быстрого погружения новых сотрудников и отдела продаж | за 6 недель до форума | Ивент / Команда проекта | Не начато
114 | 2. Продажи и орг. подготовка | Финансы | Заключить контракты с ключевыми подрядчиками (площадка, регистрация, техника, декор, кейтеринг и др.) | на протяжении этапа, не позднее 2 недель до форума | Каждый по своему направлению | Не начато
115 | 2. Продажи и орг. подготовка | Финансы | Провести оплаты по договорам согласно графику платежей (в т.ч. в валюте), при заключении договоров учитывать максимальную постоплату | по графику платежей договоров | Финансы | Не начато
116 | 2. Продажи и орг. подготовка | Безопасность | Согласовать план эвакуации и требования пожарной безопасности с площадкой | за 4 недели до форума | Ивент | Не начато
117 | 2. Продажи и орг. подготовка | Безопасность | Организовать службу медицинской помощи на площадке (при численности участников, требующей по нормативам) | за 3 недели до форума | Ивент | Не начато
118 | 2. Продажи и орг. подготовка | Безопасность | Определить уровни доступа и пропускной режим (типы бейджей, зоны допуска) | за 2 недели до форума | Ивент | Не начато
119 | 3. Проведение и координация | Монтаж | Провести монтажные работы на площадке (конструкции, декор, оборудование) | период монтажа, за 1 день до форума | Ивент | Не начато
120 | 3. Проведение и координация | Монтаж | Установить баннерные и рекламные конструкции, завершить оформление площадки (интерьер, экстерьер) | за 1 день до форума, к 18:00 | Ивент | Не начато
121 | 3. Проведение и координация | Монтаж | Провести контрольную проверку технического оснащения (звук, свет, связь, трансляция, Wi-Fi) | за 1 день до форума, к 18:00 | Ивент | Не начато
122 | 3. Проведение и координация | Монтаж | Развернуть стойку регистрации и протестировать систему выдачи бейджей | в день монтажа | Ивент / Подрядчик по регистрации | Не начато
123 | 3. Проведение и координация | Репетиция и брифинг | Провести итоговую репетицию программы, проверить презентации на площадке | за 1 день до форума (при невозможности — за 1 час до сессии на площадке в день форума) | Программа / Техническое обеспечение | Не начато
124 | 3. Проведение и координация | Репетиция и брифинг | Провести установочный бриф для команды и модераторов на площадке | за 1 день до форума (при невозможности — за 1 час до сессии на площадке в день форума) | Ивент / Программа | Не начато
125 | 3. Проведение и координация | Репетиция и брифинг | Провести финальную сверку пути участника ( всей командой на площадке) | за 1 день до форума | Команда проекта | Не начато
126 | 3. Проведение и координация | Оперативная координация | Контролировать соблюдение тайминга программы и сценария на сцене | в дни форума | Ивент / Программа | Не начато
127 | 3. Проведение и координация | Оперативная координация | Координировать работу переговорных комнат (бронирование, встреча гостей) | в дни форума | Отдел продаж | Не начато
128 | 3. Проведение и координация | Оперативная координация | Координировать питание по расписанию программы (кофе-брейки, обед/фуршет) | в дни форума | Ивент | Не начато
129 | 3. Проведение и координация | Оперативная координация | Обеспечить фото- и видеосъемку согласно утвержденному фото- и видеоплану | в дни форума | Ивент / Маркетинг | Не начато
130 | 3. Проведение и координация | Оперативная координация | Вести анонсы и освещение в Telegram-канале форума в реальном времени (работа стендов, зоны, программа) | в дни форума | Маркетинг | Не начато
131 | 3. Проведение и координация | Оперативная координация | Регистрировать и встречать участников, партнеров, спикеров и представителей СМИ | в дни форума | Ивент / Команда проекта | Не начато
132 | 3. Проведение и координация | Оперативная координация | Обеспечить пропускной режим и безопасность на площадке | в дни форума | Ивент | Не начато
133 | 3. Проведение и координация | Оперативная координация | Обеспечить оперативную поддержку участников (инфо-стойка, служба помощи) | в дни форума | Ивент | Не начато
134 | 3. Проведение и координация | Демонтаж | Провести демонтажные работы | в день окончания форума / на следующий день | Вся команда | Не начато
135 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Контент и коммуникации | Подготовить саммери сессий (в том числе с использованием ИИ-инструментов) | на следующий день после форума | Маркетинг / Программа | Не начато
136 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Контент и коммуникации | Опубликовать итоговый новостной релиз о проведении форума | на следующий день после форума | Маркетинг | Не начато
137 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Контент и коммуникации | Собрать отзывы участников и партнеров для последующих публикаций | в течение 2 дней после форума | Маркетинг | Не начато
138 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Контент и коммуникации | Направить фото- и видеоматериалы спикерам | в течение 4 дней после форума | Ивент / Программа | Не начато
139 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Контент и коммуникации | Подготовить визуальный и текстовый отчет о форуме (фото, видео) | в течение 5 дней после форума | Маркетинг | Не начато
140 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Контент и коммуникации | Разослать благодарственные письма партнерам, модераторам, спикерам и участникам форума с результатами (саммери, итоги, приглашение на будущие мероприятия) | в течение 5 дней после форума | Каждый по своему направлению | Не начато
141 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Контент и коммуникации | Организовать онлайн-переговоры/встречи по итогам договоренностей, начатых на форуме | в течение 5 рабочих дней после форума | Отдел продаж | Не начато
142 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Финансы и отчетность | Подготовить финансовый и общий отчет по форуму | в течение 2 дней после форума | Финансы | Не начато
143 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Финансы и отчетность | Провести сверку и закрытие расчетов с подрядчиками (закрывающие документы) | в течение 10 дней после форума | Финансы / Каждый по своему направлению | Не начато
144 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Аналитика и ретроспектива | Провести встречу-рефлексию с командой: разбор ошибок, идей и предложений к следующему форуму | в течение 7 дней после форума | Вся команда | Не начато
145 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Аналитика и ретроспектива | Зафиксировать выводы и предложения команды по улучшению процесса, обновить шаблон операционного плана | в течение 10 дней после форума | Ивент | Не начато
146 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Аналитика и ретроспектива | Обновить «базу знаний» по мероприятию с учетом итогов прошедшего форума | в течение 10 дней после форума | Ивент / Каждый по своему направлению | Не начато
147 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Партнерства и продажи | Направить партнерам отчет о выполнении партнерских обязательств и охвате | в течение 7 дней после форума | Отдел продаж / Маркетинг | Не начато
148 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Партнерства и продажи | Начать переговоры о партнерстве на следующий цикл / пакетных годовых договоренностях | в течение 30 дней после форума | Отдел продаж | Не начато
149 | 4. Завершение и пост-мероприятие | Партнерства и продажи | Передать статистику продаж и клиентскую базу в CRM для дальнейшей работы | в течение 5 дней после форума | Отдел продаж | Не начато